Протягом року ГОІ "Родина" за підтримки [European Union in Ukraine](https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/?fref=mentions) в партнерстві із [ASB Georgia](https://www.facebook.com/ASBinGeorgia/?fref=mentions), [Ukrainian Center for Independent Political Research](https://www.facebook.com/UCIPR/?fref=mentions) реалізовувала проект «Соціальні послуги" звітуємо про заходи, які здійснили упродовж року.

Отже, надані послуги центру «Родина» за проектом «Соціальні послуги спільними зусиллями»:  
1. Денний догляд дітей з тяжкими вадами розвитку – 25 дітей (з них 5 дітей ексклюзивні відвідувачі, оскільки 1 – переселенець з Луганська, 1 – переселенець з Криму, а також по 1-му – це мешканці міст Буча, Ірпінь та Вишневе). 5 дітей змінилися під час реалізації проекту у зв’язку з покращенням їхнього стану й вони змогли перейти до державних спеціалізованих навчальних закладів.  
2. Індивідуальні заняття з логопедом – 16 дітей, загалом – 251 годин.  
3. Індивідуальні заняття з психологом, відповідні консультації – 31 особа, 479 годин (дані вказані до 1 березня ц. р. у зв’язку зі зміною навчального процесу).  
4. Консультації про соціальні послуги в центрі "Родина" – 36 осіб.  
5. Консультація психолога для батьків дітей денного догляду – 30 осіб, загалом проведено 73 консультації.

Заходи по проекту:  
1. Розповсюдження інформації про початок та реалізацію проекту «Соціальні послуги спільними зусиллями» на ФБ-сторінці.  
2. Розміщення історій дітей денного догляду центра «Родина» та їхніх родин на ФБ-сторінці Rodyna «соціальні послуги денного догляду в центрі «Родина».  
3. Підписано договори з батьками.  
4. Здійснено первинне оцінювання потреб отримувачів послуги.  
5. Опубліковано статті у друкованих та електронних ЗМІ з метою популяризації проекту та ідеї соціальних послуг від громадських організацій.  
6. Розроблено структуру лендінг сторінку про інформування про соціальні послуги.   
7. Відзнято відео «Наші діти ,наші педагоги».  
8. Випуск інформаційного буклету про результати проекту, його вплив на громаду.  
9. Проведено День відкритих дверей в організації для ЗМІ (1 березня ц. р.)  
10. Проведено навчальні тренінги для педагогів на тему організації послуг денного догляду з використанням методики Альтернативної комунікації.  
11. Здійснено моніторинг потреб батьків що виховують дітей з вадами розвитку та подано до департаменту соціальної політики в м. Києві.  
12. Проведено 3 батьківських зборів з метою оцінки задоволеністю якістю послуги денного догляду в центрі «Родина».  
11. Проведено моніторинг змін в сім’ях, які отримують послугу денного догляду.

Ми дякуємо нашим партнерам за допомогу й сприяння у впровадженні ідеї соціальних послуг й сподіваємося на подальшу співпрацю! Також ми дякуємо батькам за довіру до нас і дякуємо діткам за незабутнє спілкування й час проведений разом!

Загальний бюджет проекту 406тис грн.